苏州国家高新技术产业开发区财政局

苏高新财〔2014〕23号

苏州高新区财政局工程造价咨询单位考核办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为了进一步规范工程造价咨询单位的业务行为，提高造价咨询工作质量和效率，根据《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）、《造价工程师注册管理办法》（建设部令第75号）、《江苏省建筑市场管理条例》等相关规定，结合苏州高新区财政局的工作管理要求，制定本考核办法。

第二条  本考核办法适用于高新区财政局（以下简称财政局）委托的工程标底编制和结算审计咨询业务，造价全过程咨询和其他类型咨询根据单项委托合同要求考核。

第三条  本考核办法所称工程造价咨询单位（以下简称咨询单位），是指财政局通过公开招标确定的高新区财政局工程造价咨询定点服务商。

第二章  工作要求

第四条  各咨询单位在执业过程中应按照造价咨询执业规范和财政局的要求履行职责，接受财政局的监管，对财政局负责。

1．应认真组织造价人员学习本办法，及时掌握财政局的工作要求，并将这些要求在实际工作中落实到位。

2．应指定专门负责人与财政局进行日常工作联系和协调，并派责任心强、业务水平高、工作能力强的工程师参与财政投资项目的咨询工作。

3．咨询单位经公开招标成为高新区财政局造价咨询定点服务商后，应及时建立并报送负责人及工程师名录至财政局。人员如有变动，及时将新增或调整的人员名单及相关信息报送财政局，不接受咨询单位的非正式员工或外聘员工参与项目咨询工作。

4．咨询人员应在建设单位提供相关资料和现场实际情况的基础上，不受建设单位主观意志影响，以造价咨询专业知识对工程项目做出真实准确的咨询结论。

5．咨询单位应加强内部审核机制，认真做好内部三级复核工作，做到每个项目的初稿送财政局前，都由专业负责人严格把关。

6.咨询单位和咨询人员应自觉参加财政局组织的业务培训和各类会议。

第五条  咨询单位应督促咨询人员遵守并执行高新区有关制度和流程，主动形成咨询工作书面记录，妥善保存过程资料和咨询成果文件。所有财政派发的项目咨询档案应由咨询单位专人负责统一保存和管理。

第六条  凡财政局委托的项目，咨询单位对咨询业务的效率和质量负责，保证咨询成果的真实性、完整性、可靠性。各咨询单位和咨询人员应严格按照国家的有关法律、法规、制度规定以及有关执业道德规范要求进行执业。如有违法违规行为，经查实且情节严重的，实行一票否决，立即终止委托合同，并在下一轮咨询单位招标中不接受其报名。触犯法律的，将移交有关部门追究咨询单位和相关责任人的经济和法律责任。

第三章  造价咨询工作流程

第七条   编标工作流程

工作流程                     作业主体及重点工作和要求

财政局确定咨询单位，并发出项目委托通知

咨询单位在24小时内回复项目委托通知，否则视为自动放弃

咨询单位在24小时内提交标底编制工作计划书，2个工作日内至财政局领取相关资料，咨询时间从咨询单位提交工作计划书之日起计算

咨询单位提交标底编制工作计划书至财政局相关项目负责人

1.建设单位与财政局项目负责人、咨询人员进行现场踏勘；

2.咨询单位在规定时间完成初步工程量清单，提出书面编标疑问并提交财政局项目负责人；

3.建设单位解释编标疑问；

4.财政局项目负责人复核工程量清单，并以《项目复核意见单》形式向咨询单位提出修改意见；

5.咨询单位根据编标答疑和《项目复核意见单》完善工程量清单；

6.经财政局确认后发布工程量清单；

7.建设单位、财政局、咨询单位负责施工单位提疑的解释工作

咨询单位参加现场踏勘，完成工程量清单，提出编标疑问并提交财政局项目负责人，工程量清单完善后发布

1.咨询单位提交标底至财政局项目负责人；

2.财政局项目负责人复核标底，并以《项目复核意见单》形式向咨询单位提出修改意见；

3.咨询单位根据《项目复核意见单》及时修改标底；

4.经财政局确认后发布标底；

5.建设单位、财政局、咨询单位负责施工单位提疑的解释工作

咨询单位提交标底至财政局项目负责人，负责人复核标底，标底完善后发布

咨询单位出具标底编制报告，编制指标数据，返回咨询资料

1.咨询单位出具标底报告，编制指标数据；

2.咨询单位在出具标底报告后10天内返回报告和咨询资料至财政局

第八条   工程审计流程

工作流程                        重点工作和要求

财政局确定咨询单位，并发出项目委托通知

咨询单位在24小时内回复项目委托通知，否则视为自动放弃

1.咨询单位在三日内提交结算审计工作计划书并至财政局领取相关资料，并在接收咨询资料之日起3个工作日内提交增补资料清单；

2.财政局通知建设单位在规定时间内提供资料，资料增补齐全后移交咨询单位；、

3.咨询时间从咨询单位接受完整咨询资料之日起计算；

4.如咨询单位在接收咨询资料之日起３个工作日内未提交增补资料清单，则咨询时间从初次接收资料之日起计算。

咨询单位提交结算审计工作计划书至财政局相关项目负责人，至财政局领取咨询资料

咨询单位根据咨询资料和现场踏勘情况形成审计初稿，进行对账

1.咨询单位在规定时间内与财政局项目负责人、建设单位项目负责人现场踏勘并形成记录；

2.咨询单位根据咨询资料和现场踏勘情况形成审计初稿和工作底稿，提交财政局项目负责人，审计初稿和工作底稿中应说明初审主要问题及处理意见；

3.咨询单位与施工单位对账，如因对账原因造成报告初稿时间延缓，应及时报送《结算审计期限延缓申请书》

1.咨询单位在规定时间内将三级复核后的结算审计报告和工作底稿提交财政局项目负责人，底稿中应说明对账前后稿件主要差异、争议问题简要情况、主要审计问题处理意见等；

2.财政局项目负责人复核报告，并以《项目复核意见单》形式向咨询单位提出修改意见；

3.咨询单位根据《项目复核意见单》及时修改审计报告

咨询单位提交结算审计报告至财政局项目负责人，负责人复核报告

咨询单位出具结算审计报告，编制指标数据，返回咨询资料

1.经财政局确认后咨询单位出具结算审计报告，编制指标数据；

2.咨询单位在定案后10天内返回报告和完整咨询资料至财政局

第四章  造价咨询管理考核

第九条 考核方法

咨询单位考核采取单项考核和综合考核相结合的方式，单项考核以财政局委托的单项咨询项目为单位进行考核，综合考核以咨询企业为单位进行年度考核。

一、单项考核：由基本考核和奖励考核组成。基本考核按照组织管理情况、工作进度情况和咨询质量情况三项指标分别评价，采用扣分法，基本分为100分，扣完为止；成果应用和提高效率考核作为奖励加分，具体要求及分值如下（详见《苏州高新区财政局工程造价咨询考核表》（附表1-1，附表1-2））；

（一）基本考核

1.咨询单位的组织管理情况，15分

(1)咨询单位应及时填写工作计划书（附表3-1，附表3-2），咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划书一致，如不符条件扣5分。

(2)咨询单位应对咨询项目执行三级复核工作，做到每个咨询项目的送审稿在送财政局审核时，提供由咨询单位技术负责人签字确认的内部审核单，如无此步骤，扣5分。

(3)对咨询人员工作态度、业务熟练程度、工作方法等在5分内酌情扣减。

2.工作进度情况，25分

(1)标底编制项目：咨询单位应在回复项目委托后24小时内提交工作计划书，超出规定时间扣5分。计划提交后咨询单位应按计划时间进行现场踏勘并形成书面记录、提交初步工程量清单和提疑、提交正式工程量清单、标底并编制指标数据、返回编标报告及咨询资料等工作，未按计划执行的每项扣4分。

(2)结算审计项目：咨询单位应在回复项目委托后3日内提交工作计划书，超出规定时间扣5分。计划提交后咨询单位应按计划时间进行现场踏勘并形成书面记录、提交初审报告及工作底稿、完成工程结算审计报告并编制指标数据、返回审计报告及咨询资料等工作，未按计划执行的每项扣5分。在对账过程中如因施工单位原因造成时间延缓，应及时报送《结算审计期限延缓申请书》（附表4），经财政局核准后给予调整审核时间，否则按超出计划时间考核。

3.咨询质量情况，60分

(1)标底编制

①标底经财政局审核总价误差率在±3～5%，扣20分；经财政局审核标底总价误差率在±5%以上，扣40分；或单个分部分项工程造价误差在±10%以上且金额在±0.3万元以上的，每处扣1分，扣完为止（不与总价误差率重复计算) ，共40分。

②清单特征描述不全或错误的，经财政复核发现并确认，扣1分/处，共10分。

③按规定需要询价的材料、设备，未提供询价记录的扣5分。

④咨询单位应按财政局要求格式出具标底报告、编制指标数据，未按要求执行的扣5分。

(2)结算审计

①结算经财政局审核总价误差率在±3～5%，扣10分；总价误差率在±5～8%，扣20分；总价误差率在±8～10%，扣30分；总价误差率超10%，扣40分；或单个分部分项工程造价误差在±10%以上且金额在±0.3万元以上的，每处扣1分，扣完为止（不与总价误差率重复计算)。

②咨询单位应提交工程量计算底稿（含现场勘查记录、询价记录，工作底稿）、量价分析表、投资增减分析表、出具初步咨询报告至财政局，未提交或格式不满足要求的，每项扣两分，共10分。

③审计人员应重点审核变更签证是否按高新区规定办理变更备案手续，将无备案的变更签证纳入审计范围的扣5分。

④是否按财政局要求格式出具审计报告、编制指标数据，未按要求执行的扣5分。

（二）奖励考核

1.咨询单位在工程标底编制过程中提出合理化建议并经采纳，对节约财政资金产生显著效果的(单项节约金额超过100万元),由咨询单位提出申请，经财政局核实情况后加分，加分范围5-10分。

2.咨询单位在咨询过程中形成有价值的、并且被相关媒体采用的信息的，由咨询单位提出申请，经财政局核实情况后加5分。

3.咨询工作质量获得满分且比规定时间提前50%完成咨询任务的，加5分。

二、综合考核

由单项考核、咨询单位管理情况、咨询质量等三项指标进行评价。单项考核和咨询单位管理情况组成基本分100分，咨询质量采用扣分法，详见《苏州高新区工程造价咨询综合考核表》（附表2）。

（一）单项考核，将咨询项目的单项考核结果按得分加权平均值计入综合考核，60分。

（二）咨询单位管理情况,10分

1.咨询单位在收到财政局项目委托邮件后24小时内未回复的，视为自动放弃，扣1分/次。

2.咨询单位在规定的咨询时间内未开展咨询工作的，财政局有权收回已委托项目，扣5分/次，并暂停委托业务3个月作为处罚。

3.咨询单位应于每月末向财政局提交已委托项目进展情况报表，未按时提交的扣1分/次。

4.财政局将对咨询单位的档案管理情况进行年度检查，不符合规定的，扣减2分。

（三）咨询质量，30分

1.标底发布后，经确认因咨询单位原因引起投资误差率在±3～5%内的，扣5分/次，并扣除标底编制费的50％;引起投资误差率在±5%以外的，扣10分/次，不支付编制费，同时暂停委托业务3个月作为处罚;

2.工程结算经国家审计误差率在±3-5%时，扣3分，并扣审计费的20%；国家审计误差在±5-10%时，扣5分，并扣审计费的50%；国家审计误差率超10%时，扣10 分，并扣除审计费的100％，同时暂停委托业务3个月作为处罚

第十条 考核结果

1.综合考核分为优秀、合格、基本合格、不合格四个等次。得分在90分（含）以上者为优秀；得分在90分以下、70分（含）以上者为合格；得分在70分以下、60分（含）以上者为基本合格；得分在60分以下者为不合格。

2.综合考核结果作为工程造价咨询企业承接财政局咨询业务的重要依据。

3.综合考核结果为优秀的咨询单位，作为财政局委托咨询业务的首选单位；综合考核结果为不合格的单位，取消其在财政局下期的投标资格；考核结果为基本合格的单位，将给予为期一个季度的限期整改时间，整改结束，考核结果仍为基本合格的，按不合格单位处理；对于考核过程中发现有重大咨询质量问题或咨询人员有违法违规行为的单位，将予以通报批评并上报上级建设行政主管部门进行严肃处理。

第五章  造价咨询期限

第十一条 接受业务委托的咨询单位应在确保项目咨询质量的前提下，按时完成咨询工作。咨询时间具体时间要求为：

一、编制工程量清单

1.绿化、土方工程，从收到建设单位完整编制资料之日起不超过10天。

2.5000万元以下的水利、市政、交通、景观、建筑、安装、装饰工程，从收到建设单位完整编制资料之日起不超过20天。

3.古建工程及5000万元以上的水利、市政、交通、景观、建筑、安装、装饰工程，从收到建设单位完整编制资料之日起不超过30天。

二、预算审计及材料询价：从接到咨询资料之日起不超过1周。

三、结算审计

1.500万元以下工程：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起不超过20天；

2．500万元-2000万元工程：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起不超过30天；

3.2000万元-5000万元工程：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起不超过45天；

4.5000万元以上工程：从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起不超过60天。

第六章  附则

第十二条 本办法由苏州市高新区财政局负责解释。

第十三条 本办法自颁发之日起执行。

二○一四年三月二十七日

| 附表1-1 苏州高新区财政局工程造价咨询考核表-标底编制 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 考 核 内 容 | 分值区间 | 得分 |  |
| 一 |  | 基本考核 | 100 |  |  |
| （一） |  | 编标组织管理情况 | 15 |  |  |
| 1 |  | 咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划书（附表）一致 | 5 |  |  |
| 2 |  | 咨询单位在标底编制过程中有无级复核记录的 | 5 |  |  |
| 3 |  | 咨询人员工作态度 | 5 |  |  |
| （二） |  | 编标进度方面 | 25 |  |  |
| 4 |  | 是否按规定时间提交标底编制工作计划书 | 5 |  |  |
| 5 |  | 是否按计划的时间进行现场踏勘并形成书面记录 | 4 |  |  |
| 6 |  | 是否按计划时间提交初步工程量清单和提疑 | 4 |  |  |
| 7 |  | 是否按计划时间提交正式工程量清单 | 4 |  |  |
| 8 |  | 是否按计划时间提交正式标底、编制指标数据 | 4 |  |  |
| 9 |  | 是否按规定时间返回编标报告及咨询资料 | 4 |  |  |
| （三） |  | 编标工作质量方面 | 60 |  |  |
| 10 |  | 经财政局审核标底总价误差率在±3～5%，扣20分；经财政局审核标底总价误差率在±5%以上，扣40分；或单个分部分项工程造价误差在±10%以上且金额在±0.3万元以上的，每处扣1分，扣完为止（不与总价误差率重复计算) | 40 |  |  |
| 11 |  | 清单特征描述不全或错误的，经财政复核发现并确认，扣1分/处 | 10 |  |  |
| 12 |  | 按规定需要询价的材料、设备，未提供询价记录的扣5分 | 5 |  |  |
| 13 |  | 是否按财政局要求格式出具标底报告，编制指标数据 | 5 |  |  |
| 二 |  | 奖励考核 | 20 |  |  |
| 14 |  | 编标过程中提出合理化建议并经采纳，对节约财政资金产生显著效果的(累计节约金额超过100万元)，由咨询单位提出申请，经财政局核实情况后加分，加分范围5-10分。 | 10 |  |  |
| 15 |  | 编标过程中形成有价值的、并且被相关媒体采用的信息的 | 5 |  |  |
| 16 |  | 编标工作质量获得满分且比规定时间提前50%完成咨询任务的，加5分 | 5 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |
| 附表1-2 苏州高新区财政局工程造价咨询考核表-结算审计 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 内 容 |  | 分值区间 |  | 得分 |
| 一 | 基本考核 |  | 100 |  |  |
| （一） | 审计组织管理情况 |  | 15 |  |  |
| 1 | 咨询人员应具有相应执业资格并与工作计划书（附表）一致 |  | 5 |  |  |
| 2 | 咨询单位在结算审计过程中有无三级复核记录 |  | 5 |  |  |
| 3 | 咨询人员工作态度 |  | 5 |  |  |
| （二） | 审计进度方面 |  | 25 |  |  |
| 4 | 是否按规定时间提交工程结算审计工作计划书 |  | 5 |  |  |
| 5 | 是否按计划的时间进行现场踏勘并形成书面记录 |  | 5 |  |  |
| 6 | 是否按计划时间提交初审报告及工作底稿 |  | 5 |  |  |
| 7 | 是否按计划时间完成工程结算审计报告、编制指标数据 |  | 5 |  |  |
| 8 | 是否按规定时间返回审计报告及咨询资料 |  | 5 |  |  |
| （三） | 审计工作质量方面 |  | 60 |  |  |
| 9 | 经财政局审核结算总价误差率在±3～5%，扣10分；总价误差率在±5～8%，扣20分；总价误差率在±8～10%，扣30分；总价误差率超10%，扣40分；或单个分部分项工程造价误差在±10%以上且金额在±0.3万元以上的，每处扣1分，扣完为止（不与总价误差率重复计算) |  | 40 |  |  |
| 10 | 是否按规定整理工程量计算底稿（含现场勘查记录、询价记录，工作底稿）、量价分析表、投资增减分析表、出具初步咨询报告或出具成果不满足要求的 |  | 10 |  |  |
| 11 | 将无备案的变更签证纳入审计范围的 |  | 5 |  |  |
| 12 | 是否按财政局要求格式出具审计报告，编制指标数据 |  | 5 |  |  |
| 二 | 奖励考核 |  | 10 |  |  |
| 13 | 审计过程中形成有价值的、并且被相关媒体采用的信息的 |  | 5 |  |  |
| 14 | 结算审计工作质量获得满分且比规定时间提前50%完成咨询任务的，加5分 |  | 5 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |

附表2

| 苏州高新区工程造价咨询综合考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 咨询单位: |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考 核 内 容 | 考 核 方 法 |  | 分值 | 得分 |
| 一 | 单项考核 |  |  | 60 |  |
| 1 | 标底编制 | 单项咨询考核平均分（详见附件1-1）*0.3 |  | 30 |  |
| 2 | 结算审计 | 单项咨询考核平均分（详见附件1-2）*0.3 |  | 30 |  |
| 二 | 咨询单位管理情况 |  |  | 10 |  |
| 1 | 咨询单位在收到财政局项目委托邮件后24小时内未回复的，视为自动放弃，并扣1分/次 |  |  |  |  |
| 2 | 咨询单位在规定的咨询时间内未开展咨询工作的，财政局有权收回已委托项目，并扣5分/次，并暂停委托业务3个月作为处罚 |  |  |  |  |
| 3 | 咨询单位应于每月末向财政局提交已委托项目进展情况报表，未按时提交的扣1分/次 |  |  |  |  |
| 4 | 档案管理情况 |  |  | 2 |  |
| 三 | 咨询质量 |  |  | 30 |  |
| 1 | 标底发布后，经确认因编标单位原因引起投资误差率在±3～5%内的，扣5分/次，编制费按规定收费的50％计取;引起投资误差率在±5%以外的，扣10分/次，不支付编制费，并暂停委托业务3个月作为处罚 |  |  |  |  |
| 2 | 工程结算经国家审计误差率在±3-5%时，扣3分，并扣审计费的20%；国家审计误差在±5-10%时，扣5分，并扣审计费的50%；国家审计误差率超10%时，扣10 分，并扣审计费的100%，同时暂停委托业务3个月作为处罚 |  |  |  |  |
|  | 考核小组人员签字： |  |  | 考核日期： |  |

附表3-1

标底编制工作计划书

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 总投资 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 |  |  |  |  |  | 概算金额 |  |
| 建设单位 |  |  | 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |
| 咨询单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |
| 专业1 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 专业2 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 专业3 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 计 划 安 排 | 节 点 |  |  | 拟定时间 |  | 完成时间 | 备注 |
|  | 现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交初步清单、提疑 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交正式清单 |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交正式标底、编制指标数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 返还编标报告及咨询资料 |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺 | 我公司承诺按照上述计划安排和高新区财政局相关规定，完成编标任务，接受相应考核。 签名（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |  |
| 财政局项目负责人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |

编号：

备注：完成时间一栏由财政经局项目负责人根据实际时间填写。

附表3-2

结算审计工作计划书

| 项目名称 |  |  |  |  |  | 总投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 |  |  |  |  |  | 结算价 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 负 责 人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 咨询单位 |  |  | 项目经理 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 专业1 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 专业2 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 专业3 |  | 姓 名 |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 计 划 安 排 | 节 点 |  |  | 拟定时间 |  | 完成时间 |  | 备注 |
|  | 现场踏勘 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交结算审计报告初稿及工作底稿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结算审计对账 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提交结算审计报告及工作底稿 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 出具结算审计报告、编制指标数据 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 返还结算审计报告及咨询资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承诺 | 我公司承诺按照上述计划安排和高新区财政局相关规定，完成审计任务，接受相应考核。 签名（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政局项目负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |

编号：

备注：完成时间一栏由财政经局项目负责人根据实际时间填写。

附表4

苏州高新区财政局

结算审计期限延缓申请书

| 项目名称 |  |  | 总投资 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项目名称 |  |  | 结算价 |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 咨询资料 接收时间 |  | 规定初稿 完成时间 |  | 申请延缓期限 |  |
| 延缓原因 | 咨询单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 财政局意见 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

年   月   日

填表说明：此表一式二份，由咨询人员填写，交财政局批准。